ESKAYLATION

Kế hoạch triển khai theo Phase

Tech Stack: FastAPI + Supabase (PostgreSQL + Storage) + Celery/Redis + React/TypeScript

Định hướng: Ưu tiên MVP — có deadline

Ngày lập: 08/06/2026

# Mục lục

# 1. Tổng quan

Tài liệu trình bày kế hoạch triển khai dự án Eskaylation theo từng phase, sắp xếp theo thứ tự build-able: mỗi phase tạo ra một phần chạy được trước khi chuyển sang phase kế tiếp. Định hướng ưu tiên MVP, các hạng mục nâng cao được đẩy về sau.

## 1.1 Tech Stack

Backend chủ yếu bằng Python (FastAPI thuần). Frontend dùng React vì các yêu cầu giao diện động không thể xử lý tốt bằng template phía Python — đặc biệt yêu cầu preview phải tái dùng chính component công khai (Story 7.1).

Hạ tầng: Do VPS cấu hình thấp, không tự host database, dự án dùng Supabase — vốn là PostgreSQL được quản lý. Toàn bộ schema (kể cả unaccent, tsvector, trigger) chạy gần như nguyên vẹn; VPS chỉ còn gánh FastAPI và Celery worker. Supabase Storage (S3-compatible, có CDN) đảm nhận lưu media. Tầng auth/RBAC vẫn tự viết trong FastAPI thay vì dùng Supabase Auth, để bám pattern chuẩn và tránh phụ thuộc nhà cung cấp. Lưu ý: kết nối qua connection pooler (PgBouncer) khi dùng SQLAlchemy async.

| Thành phần | Công nghệ | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| API | FastAPI | Async tốt, validation Pydantic, tự sinh OpenAPI docs |
| Database | Supabase (PostgreSQL managed) | Quan hệ M-N có thuộc tính, JSONB; managed nên VPS yếu không cần self-host |
| ORM / Migration | SQLAlchemy 2.0 + Alembic | Chuẩn cho FastAPI, quản lý schema rõ ràng |
| Background tasks | Celery + Redis | Xử lý ảnh/video không chặn UI |
| Media | Pillow, python-magic, ffprobe | Tạo variants, validate MIME, lấy metadata |
| Storage | Supabase Storage + abstraction | S3-compatible, có CDN sẵn; VPS không phải chứa media |
| Auth / Bảo mật | JWT, bleach | RBAC, chống XSS / SSRF |
| Frontend | React + TS + Vite | UI động: feed blur, modal, drag reorder |
| Testing | Playwright | Visual regression đa viewport |

## 1.2 Lộ trình tổng thể

Tổng 10 phase. Mốc MVP rơi vào cuối Phase 4 — thời điểm trang public chạy được với dữ liệu và có thể demo/bàn giao. Ước lượng tổng thời gian: khoảng 24–34 ngày công.

| Phase | Tên | Thời lượng | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Setup nền tảng | 1–2 ngày | — |
| Phase 1 | Mô hình dữ liệu cốt lõi & Xác thực | 2–3 ngày | — |
| Phase 2 | Public API (MVP Backend) | 2–3 ngày | — |
| Phase 3 | Nền tảng Frontend công khai | 3–4 ngày | — |
| Phase 4 | Các trang nội dung Frontend | 4–5 ngày | ★ Mốc MVP |
| Phase 5 | Media Manager | 3–4 ngày | — |
| Phase 6 | CMS Quản lý nội dung | 4–5 ngày | — |
| Phase 7 | CMS Preview | 2–3 ngày | — |
| Phase 8 | Chất lượng, Bảo mật, Hiệu năng | 2–3 ngày | — |
| Phase 9 | Tối ưu Storage / CDN (Supabase) | 1–2 ngày | — |

# 2. Chi tiết các Phase

## Phase 0 — Setup nền tảng

Thời lượng: 1–2 ngày

Dựng khung dự án và môi trường chạy được, đặt nền cho mọi phase sau.

| ✓ | Công việc | Story |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Khởi tạo repository & cấu trúc thư mục (app/, models/, schemas/, routers/, services/, workers/) | — |
| ☐ | Docker Compose: FastAPI + Redis (DB dùng Supabase, không self-host) | — |
| ☐ | Cài SQLAlchemy 2.0 + Alembic, tạo migration đầu tiên | — |
| ☐ | Kết nối Supabase qua connection pooler; storage abstraction nhắm Supabase Storage (Story 9.4) | 9.4 |
| ☐ | Cấu hình môi trường & settings bằng Pydantic Settings | — |

## Phase 1 — Mô hình dữ liệu cốt lõi & Xác thực

Thời lượng: 2–3 ngày

Thiết lập schema dữ liệu trung tâm, phân quyền và vòng đời nội dung.

| ✓ | Công việc | Story |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Model Content, Media, content_media (caption / order / primary flag) | 9.2 |
| ☐ | Model User kèm vai trò (admin / editor / author) | 10.3 |
| ☐ | JWT auth + dependency phân quyền RBAC | 10.3 |
| ☐ | Vòng đời nội dung: draft / published / archived | 6.3 |
| ☐ | Nguyên tắc vàng: tách draft khỏi public API ngay từ đầu | 6.3, 7.2 |

## Phase 2 — Public API (MVP Backend)

Thời lượng: 2–3 ngày

Cung cấp API công khai chỉ trả nội dung đã xuất bản, sẵn sàng cho frontend.

| ✓ | Công việc | Story |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Endpoint public chỉ trả published, ẩn admin fields (Pydantic response schema riêng) | 9.1 |
| ☐ | Homepage API: sections có thứ tự và phân loại | 9.3 |
| ☐ | Endpoint list & detail cho Music / Photo / Community | 3.x, 4.x, 5.x |
| ☐ | Search & filter theo title, artist, category | 3.2, 3.4 |
| ☐ | Phân trang (pagination) | 3.4 |

## Phase 3 — Nền tảng Frontend công khai

Thời lượng: 3–4 ngày

Dựng app shell, hệ thống design tokens và trang chủ.

| ✓ | Công việc | Story |
| --- | --- | --- |
| ☐ | App shell: React + TS + Vite, pill nav, routes / /music /photos /community | 1.1 |
| ☐ | Design tokens dark theme + component tái dùng (pill nav, empty state, media frame, modal shell, post card) | 1.2 |
| ☐ | Homepage: hero, intro, credit sections | 2.1, 2.2 |
| ☐ | Responsive ở 375 / 768 / 1440 | 1.2 |

## Phase 4 — Các trang nội dung Frontend

Thời lượng: 4–5 ngày      ★ MỐC MVP

Hoàn thiện toàn bộ trải nghiệm xem cho khách truy cập. Kết thúc phase này là mốc MVP demo được.

| ✓ | Công việc | Story |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Music landing + category + side playlist | 3.1 |
| ☐ | Video modal (Escape, nút đóng, dừng phát khi đóng) | 3.3 |
| ☐ | All music grid + filter + pagination | 3.4 |
| ☐ | Photo feed (active centered, adjacent blurred, +N overlay) | 4.1 |
| ☐ | Photo modal + lazy loading | 4.2 |
| ☐ | Community feed + modal (tái dùng photo modal, không duplicate) | 5.1, 5.2 |
| ☐ | Empty states cho music & photo | 3.2, 4.3 |

## Phase 5 — Media Manager

Thời lượng: 3–4 ngày

Hệ thống quản lý và xử lý media tập trung.

| ✓ | Công việc | Story |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Upload + xác thực MIME / size (python-magic) | 9.4, 10.3 |
| ☐ | Celery worker: thumbnail + responsive variants (Pillow) | 8.2 |
| ☐ | Lưu dimensions, alt text (cảnh báo trước publish) | 8.2 |
| ☐ | Video: upload / embed, poster, duration, whitelist embed | 8.3 |
| ☐ | Media library: grid, search, folder, bulk operations | 8.1 |
| ☐ | Media picker multi-select + drag reorder (dnd-kit) | 8.4 |

## Phase 6 — CMS Quản lý nội dung

Thời lượng: 4–5 ngày

Giao diện quản trị để tạo, biên tập và xuất bản nội dung.

| ✓ | Công việc | Story |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Content list theo public page + filter + bulk | 6.1 |
| ☐ | Structured editor theo từng loại (music / gallery / community / homepage) | 6.2 |
| ☐ | Publishing workflow: draft / preview / publish / unpublish / duplicate / archive | 6.3 |
| ☐ | Publish validate required media & metadata | 6.3 |

## Phase 7 — CMS Preview

Thời lượng: 2–3 ngày

Cho phép biên tập viên xem trước đúng như khách sẽ thấy.

| ✓ | Công việc | Story |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Preview panel dùng chính component public; chế độ desktop/mobile | 7.1 |
| ☐ | Preview token có hạn, chỉ cấp draft đã chọn | 7.2 |
| ☐ | Khách chưa đăng nhập không thể list draft | 7.2 |

## Phase 8 — Chất lượng, Bảo mật, Hiệu năng

Thời lượng: 2–3 ngày

Củng cố bảo mật, hiệu năng và kiểm thử trực quan.

| ✓ | Công việc | Story |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Sanitize XSS rich text (bleach), chống SSRF cho embed | 10.3 |
| ☐ | Lazy load, responsive image, không autoplay video nặng | 10.2 |
| ☐ | Playwright visual regression các trang chính, 2 viewport | 10.1 |

## Phase 9 — Tối ưu Storage / CDN (Supabase)

Thời lượng: 1–2 ngày

Mở rộng phân phối media vượt khỏi lưu trữ cục bộ.

| ✓ | Công việc | Story |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Triển khai Supabase Storage impl của storage interface đã làm ở Phase 0 | 9.4 |
| ☐ | URL ổn định, tận dụng CDN sẵn có của Supabase + image transform | 9.4 |

# 3. Gợi ý cắt scope nếu deadline gấp

Khi cần ra MVP nhanh, các hạng mục sau có thể tạm hoãn mà không chặn luồng chính:

- Đẩy Phase 7 (Preview) và Phase 9 (tối ưu Storage/CDN) ra sau MVP.

- Media variants ở Phase 5: tạm dùng ảnh gốc, bổ sung thumbnail/responsive size sau.

- Bulk operations và folder organization của Media Manager để v2.

- Visual regression (Phase 8) có thể rút gọn còn các trang quan trọng nhất.

## Nguyên tắc không được cắt

- Tách draft khỏi public API (Phase 1) — rủi ro lộ nội dung chưa xuất bản.

- Xác thực MIME/size và sanitize XSS (Phase 8) — rủi ro bảo mật trực tiếp.

- Storage abstraction (Phase 0) — bỏ qua sẽ phải refactor lớn khi đổi storage backend.